## 2025年8月4日の週
| 呉 俊鋒 | 所属 | キャリア西事業部 | 上司 | 周 智博さん
進捗状況 | 今週の進捗状況：ホルムアルデヒド監視システム M5Stackハードウェア： 濃度湿度湿度スクリーンに表示（完成） CSVファイルをSDカードに作成（完成） WiFiに接続（可能確認済） 連休後の進捗予定：WiFiに接続・連携部分を実装する WiFiでデータを転送する機能実装
仕事内容 | ・8/4 画面のグラフ表示調整した 濃度湿度湿度をM5Stackハードウェアのスクリーンに表示した ・8/5 ゼック・テックの佐藤社長に現状を報告して、あとで対応する内容を確認した ・8/6 あとで対応する内容を確認して、SDカードにデータを書き込み機能とWIFI接続機能調査を着手した 周さんと第一コラボの松永さんと一緒に会社サンネットに行って、相談した ・8/7 CSVファイル作成機能調査を着手した ・8/8 作成したCSVファイルの内容を確認する、WiFi機能と連携・調整中 カーバの外見を再設計必要、販売屋を連絡した カーバの設計は必要、陳さんに依頼した
問題点 | なし
解決提案 | なし

## 2025年8月18日の週
| 呉 俊鋒 | 所属 | キャリア西事業部 | 上司 | 周 智博さん
進捗状況 | 今週の進捗状況：病理診断室画面調整、集中管理室画面作成 来週の進捗予定：集中管理室画面対応完了、集中管理室データ集計画面着手
仕事内容 | ・8/18 病理診断室画面グラフの表示調整 ・8/19 病理診断室画面グラフの表示調整 購入した新品M5Stackとセンサー状況確認 ・8/20 集中管理室画面関連ソース（Python、JS、HTMLなど）作成 ・8/21 M5Stackマニュアル作成 集中管理室一覧画面に八つ室のデータ非同期表示 ・8/22 ゼックテック佐藤社長に現状報告 集中管理室一覧画面にアラート部分実装着手
問題点 | ■WiFiデータ転送機能は時間がかかるかもしれないので、後で対応するつもりです。
解決提案 | なし

## 2025年8月25日の週
| 呉 俊鋒 | 所属 | キャリア西事業部 | 上司 | 周 智博さん
進捗状況
仕事内容 | ・8/25 下記の機能実装 ■集中管理室一覧画面にアラート表示部分追加 ■集中管理室一覧画面： ・ポップアップ画面追加 ・アラートアイコンクリックして、画面ポップアップ ・python側のロジック実装 ・自動的に病理室の情報マッチング ・ポップアップ画面表示仕様追加 ・8/26 ■集中管理室一覧画面： ・ポップアップ画面は窓口形で表示破棄、モーダルの形に変更 ・ポップアップ画面仕様と集中管理室画面仕様がお互いに影響バッグ解決 ・ポップアップ画面内容調整 ・各同期・非同期リクエストをRestful式に調整中 ・8/27 ■集中管理室一覧画面： ・すべてのリクエストはRestfulに変更 ・集中管理室画面のポップアップ画面にグラフ表示追加 ・bootstrapのライブラリファイル追加 ・集中管理室データ集計画面のPython（仮データ実装） ・8/28 M5Stackマニュアル作成 集中管理室一覧画面に八つ室のデータ非同期表示 ・8/29 ゼックテック佐藤社長に現状報告 集中管理室一覧画面にアラート部分実装着手
問題点 | ■ポップアップ画面仕様と集中管理室画面仕様がお互いに影響バッグ
解決提案 | ■ポップアップ画面仕様と集中管理室画面仕様がお互いに影響バッグ ・ポップアップ画面モーダル表示の本質は既存DOMにタグを追加していることです。つまり、グローバルCSS仕様があれば、お互い影響されます。 ・解決策：iframeタグを利用して、モーダル画面の仕様と既存画面の仕様が隔離できます。但し、モーダルを閉じるときは、iframeの中身をクリアしたほうがいいです。